Městský úřad Chrastava

Příloha č.2 pravidel postupu při pořizování změn schváleného územního plánu města Chrastava

odbor výstavby a územní správy

náměstí 1. máje 1, Chrastava

telefon: 482 363 857-860     E-mail: ovus@chrastava.cz

fax: 485 143 344       Internet: www.chrastava.cz

Vyřizuje : Martin Janoušek

E-mail : janousek@chrastava.cz

Informace : www.chrastava.cz/uzemniplan

Tel. : 482363819

###### Harmonogram a informace o průběhu pořizování změn

schváleného územního plánu města Chrastava

#### Návrhy na pořízení změn schváleného územního plánu města Chrastava

- Dle postupu vyhodnocování požadavků na změny územně plánovací dokumentace a jejich pořizování schválené usnesením Zastupitelstva města ( dále jen ZM ) Chrastava dne 26.6.2000 jsou žádosti o změny schváleného územního plánu města Chrastavy předkládány jednou za rok na říjnovém  zasedání ZM Chrastava.

- Jednotlivé návrhy na pořízení změn jsou před jejich předložením ZM Chrastava projednány s určeným spolupracujícím  zastupitelem Ing. Pavlem Šteklem a příslušnými osadními výbory tj. Osadní výbor – část Andělská Hora, Osadní výbor – část Vítkov.

- Na základě vyjádření spolupracujícího zastupitele a příslušného osadního výboru je zpracováno OVÚS MěÚ Chrastava vyhodnocení požadavků na pořízení změn schváleného územního plánu s doporučujícím či nedoporučujícím stanoviskem, které je předkládáno na zasedání ZM Chrastava.

- O jednotlivých návrzích rozhoduje na říjnovém zasedání ZM Chrastava, které schválí či neschválí pořízení změn. V případě schválení pořízení změny, je pořízení změny podmíněno úplnou úhradou nákladů za pořízení změny, a to podílem dle počtu schválených změn. O úhradě nákladů je nutno uzavřít dohodu s městem Chrastava zpravidla v termínu do 31.3. následujícího roku

- V případě uzavření dohody o úhradě nákladů a uhrazení zálohy za pořízení změny v termínu do 31.3. je pořizovatelem OVUS MěÚ Chrastava ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracován návrh zadání změny územního plánu včetně mapových podkladů v termínu cca do 30.6.

#### Pořizování změny územního plánu města Chrastava – Zadání

- Zpracovaný návrh zadání změny schváleného územního plánu je vystaven po dobu 30-ti dnů k veřejnému nahlédnutí oznámením o projednání návrhu zadání veřejnou vyhláškou ( informace o vyvěšení veřejné vyhlášky je dostupná na web.str. www.chrastava.cz, úřední deska a dále veškeré informace o územním plánu a jeho změnách jsou průběžně doplňovány na adrese www.chrastava.cz/uzemniplan ) Předpokládaná konečná lhůta k uplatnění  připomínek a požadavků je stanovena zpravidla koncem září. K návrhu zadání uplatňují dotčené orgány  požadavky k obsahu územního plánu vyplývající ze zvláštních právních předpisů např. ze zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zák.č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, zák.č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a mnoha dalších.   Po té bude provedeno vyhodnocení obdržených připomínek a požadavků a provedena úprava návrhu zadání před jeho předložením ke schválení ZM Chrastava. Upozorňujeme na zásadní skutečnost, že úpravou návrhu zadání  na základě požadavků dotčených orgánů může být také vyřazení změny z návrhu zadání a dalšího projednávání.

- Upravený návrh zadání bude předložen na nejbližsím zasedání ZM Chrastava ke schválení termín cca říjen až únor následujícího roku.

- Na základě schváleného zadání vypracuje projektant Návrh změny v termínu zpravidla do dvou měsíců od obdržení schváleného zadání.

##### Pořizování změny územního plánu města Chrastava – Návrh

- Projednávání návrhu změny bude zahájeno oznámením společného jednání o návrhu územního plánu dotčeným orgánům, krajskému úřadu a sousedním obcím nejméně 15 dní předem, které mohou uplatnit své stanoviska a připomínky ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání. Konec lhůty je předpokládám cca leden až květen

- Návrh územního plánu posuzuje před řízením o jeho vydání Krajský úřad LK.

- Řízení o územním plánu může být zahájeno na základě souhlasného stanoviska Krajského úřadu LK.

Pořizování změny územního plánu města Chrastava – Veřejné projednání návrhu a řízení o vydání

- O upraveném a posouzeném návrhu změny územního plánu se koná veřejné projednání . Návrh územního plánu musí být vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30-ti dnů . K veřejnému projednání  jsou přizváni dotčené orgány a sousední obce nejméně 30 dní předem.  Nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit své připomínky. Dotčené orgány na závěr veřejného projednání uplatní své stanovisko k připomínkám a námitkám. Termín konání veřejného projednání je předpokládán květen až září (Informace o konání veřejného projednání budou zvěřejněny na úřední desce MěÚ Chrastava a dále na web.str. www.chrastava.cz )

- Schválení  vydání změny územního plánu Města Chrastavy a vydání opatření obecné povahy dle § 54 stavebního zákona a § 173 správního řádu je předpokládáno na zasedání ZM Chrastava  cca v říjnu, případně v prosinci.

Shora uvedené informace obsahují pouze zjednodušený výtah úkonů pořizovatele dle stavebního zákona. Uvedené lhůty jsou informativní, v případě kladných stanoviskek dotčených orgánů  jsou uvedené lhůty nejzazšími termíny. V případě řešení rozporů nebude možné uvedené lhůty dodržet.  Jakékoliv dotazy týkající se průběhu pořizování změn, jsme Vám připraveni zodpovědět na shora uvedených tlf. případně e-mailem.

S pozdravem

- Martin Janoušek

vedoucí odboru výstavby a územní

správy MěÚ Chrastava